## DescripciónRequerimiento
Asignatura: | Tecnologías de Internet
Proyecto | Tienda Artesanias
Descripción | Se va a realizar una página Web con un modelo de tienda virtual de Artesanias
Alcance
Product Backlog
Componente/Modulo | Identificador | Descripción
Cliente | C-1 | Registrar cliente
| C-2 | Actualizar datos del cliente
| C-3 | Ver catalogo
| C-4 | Reseña
| C-5 | Pago
| C-6 | Solicitar Informacion
Producto | P-1 | Añadir al carrito
| P-2 | Eliminar del carrito
| P-3 | Descripción del producto
| P-4 | Bucar un producto
Administrador | A-1 | Añadir producto
| A-2 | Actualizar producto
| A-3 | Eliminar producto

## Roles
Asignatura: | Tecnologías de Internet
Proyecto | Tienda de Artesanias
Rol | Descripción
Cliente | Es la persona la cual compra los productos de la plataforma
Administrador | Quien se encarga deagregar los productos y actualizar los productos
Bases de datos | La cual almacenará los productos con su respectiva descripción

## HistoriasUsuario
Asignatura: | Tecnologías de Internet
Proyecto | Tienda de Artesanias
Id PB | Identificador de la historia de usuario | Rol (Quien) | Característica o funcionalidad (Quiero) | Razón (Para) | Escenarios | Razón/Resultado
C-1 | H-1 | Comprador | Quiero registrar un cliente en el sistema, ingresando tipo de identificación, número de identificación, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, dirección, teléfono y correo | Para alimentar la base de datos de fidelización de clientes. | 1. un nuevo cliente | El sistema debe arrojar un mensaje de cliente registrado.
[5 empty] | 2. El cliente ya existe | El sistema debe indicar al usuario que el cliente ya existe.
C-2 | H-2 | Comprador | Quiero que el sistema permita actualizar el teléfono, la dirección y el correo de un cliente. | Para mantener actualizada la base de datos de cliente. | 1. El cliente ya existe | El sistema debe arrojar un mensaje confirmando el resultado de la actualización
C-3 | H-3 | Comprador | Quiero que el sistema permita ver el catalogo de los productos | Para ver que productos son ofrecidos | 1.Desplegar el catalogo de productos | El sistema despliega el catalogo de productos
C-4 | H-4 | Comprador | Quiero que el sistema permita dar una reseña al producto y una calificacion por el comprador | Para asi calificar los productos | 1. Mostrar Calificación 2.Agregar Calificación | El sistema debe mostrar la calificación de cada producto
C-5 | H-5 | Comprador | Quiero que el sistema genere la facturación del producto. | Para pagar el el precio del producto | 1.Mostrar el precio y datos de consignacion del producto | El sistema debe mostrar el precio y datos para realizar la consignacion
C-6 | H-6 | Comprador | Quiero que el sistema me permita buscar por nombre los productos | Para buscar de manera más ágil los productos | 1.Buscar producto | El sistema debe mostrar el producto escrito en el buscador
C-7 | H-7 | Comprador | Quiero que el sistema pueda redireccionar al vendedor | Para solicitar información de los productos y pedidos | 1. Proporcinará el correo electronico de el vendedor 2. Proporcionar el numero de contacto de un vendedor | El sistema arrojara los datos de contacto de un vendedor para poder contactar con el
P-1 | H-8 | Producto | Quiero que el sistema permita agregar un producto al carrito | Para que el comprador pueda ver y comprar mas de un producto | 1. Agregar un nuevo producto al carrito | El sistema añadira el producto seleccionado a un grupo titulado "carrito"
P-2 | H-9 | Producto | Quiero que el sistema permita agregar eliminar al carrito | Para vender los eliminar los productos | 1. Eliminar el producto delcarrito | El sistema elimina el producto seleccionado del carrito
P-3 | H-10 | Producto | Quiero que el sistema muestre caracteristicas del producto | Para ver especificaciones del producto | 1.Mostrar los detalles del producto selecionado | El sistema debe mostrar las caracteristicas del producto precio, tamaño,color
A-1 | H-11 | Administrador | Quiero que el sistema permita ,añadir un producto al catalgo, con nombre, color, tamaño | Para actualizar la base de datos de los productos | 1.Es un nuevo producto 2. El producto ya existe | El sistema agrega a la base de datos un nuevo producto
A-2 | H-12 | Administrador | Quiero que el sistema permita ,actualizar los datos de un producto | Para mantener la mejor calidad de informacion en los productos | 1. Se actualicen caracteristicas del producto | El sistema actualiza los datos de un producto
A-3 | H-13 | Administrador | Quiero que el sistema me de la informacion actulizada de el stock de los productos | Para no publicar productos que no esten en el stock | 1.Ya no hay existencias del producto | El sistema eliminara los productos selecionados del catalogo

## Cronograma
|  | INTEGRANTES |  | Jhon Suárez Backend Developer
Jose Pinzon Front-end Developer
PROYECTOS
| ESTADO | FECHA INICIO | FECHA LÍMITE | TAREA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLES | PORCENTAJE REALIZADO
En progreso |  |  |  | PLANEACIÓN |  |  | 100%
Vencido |  | 2020-08-08 | 2020-08-15 | Lluvia de ideas | Cada integrate del proyecto, debera dar mínomo 5 ideas | Jhon - Jose | 100%
No se ha iniciado |  | 2020-08-08 | 2020-08-15 | Realizar el cronograma | Realizar el cronograma | Jhon
En espera |  | 2020-08-08 | 2020-08-15 | Definicion del proyecto | Se debe analizar todas las ideas y escoger una | Jose | 100%
|  | 2020-08-15 | 2020-08-29 | Establecer el alcance del proyecto | Se va a plantear los | Jhon - Jose | 100%
|  | 2020-08-15 | 2020-08-29 | Establecer los requerimientos | Especificar los requisitos que va tener nuestro proyecto | Jhon | 100%
|  | 2020-08-15 | 2020-09-01 | Elaborar historia de Usuario | Definir lo que quiere el cliente | Jhon - Jose | 100%
|  |  | 2020-08-29 | PRIMERA ENTREGA
|  | 2020-08-29 | 2020-09-05 | Arquitectura |  | Jhon-Jose | 100%
|  |  |  | Bocetos Front-end | Desarrollar los bocetos De interfaz gráfica | Jose | 100%
|  | 2020-09-05 | 2020-09-19 | Diseño funcional |  | Jhon-Jose | 100%
|  |  |  | Maquetación Web | Desarrollar la plantilla | Jose | 100%
|  | 2020-09-26 | 2020-10-10 | Diseño técnico |  | Jhon-Jose | 100%
|  |  |  | Desarrollo Backend | Desarrollar todo lo relacionado al backend | Jhon
|  |  | 2020-10-10 | SEGUNDA ENTREGA |  |  | 0%
|  | 2020-10-10 | 2020-10-17 | Retroalimentacion del docente | Corregir las obeservaciones | Jhon-Jose | 0%
|  | 2020-10-17 | 2020-11-07 | Implementacion |  | Jhon -Jose | 50%
|  | 2020-11-07 | 2020-11-21 | Pruebas |  | Jhon-Jose | 50%
|  |  | 29/11/2020: | ENTREGA FINAL
LAS ACTIVIDADES VAN A CAMBIAR DE ACUERDO A LA PROFUNDIZACIÓN Y NUEVOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA CLASE TECNOLOGÍAS DE INTERNET